Приложение 9

к Порядку разработки, формирования, реализации

и проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ сельского поселения

Демшинский сельсовет Добринского

муниципального района Липецкой области

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Демшинский сельсовет**

**на 2019-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  целей,  индикаторов,  задач,  показателей,  подпрограмм,  контрольных  событий,  основных  мероприятий1 | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий | | | Дата наступления контрольного события | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | План | Факт 2023 год |
| План | Факт 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Цель муниципальной программы: Сбалансированное, комплексное развитие сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района** | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1  Темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | % | 101 | 102 | 102 | Х | Х |  |
|  | Индикатор 2  Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | % | 103 | 110 | 110 | Х | Х |  |
|  | Индикатор 3  Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | % | 105 | 105 | 105 | Х | Х |  |
|  | Индикатор 4  Ввод жилья | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Кв.м | 400 | 400 | 400 | Х | Х |  |
|  | **Задача 1 муниципальной программы :Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Демшинский сельсовет.** | | | | | | | | |
|  | Показатель 1задачи 1 Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения. | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | % | 99 | 99 | 99 | Х | Х |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности. | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | % | 97 | 99 | 99 | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Демшинский сельсовет** | | | | | | | | |
|  | *Задача 1 Подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.* | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1Подпрограммы 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог. | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Км. | 13,6 | 14 | 14 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 «Содержание инфраструктуры сельского поселения Демшинский сельсовет » | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 357259 | 417160 | 417160 | Х | Х |  |
|  | *Задача 2 Подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.* | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Км. | 12,5 | 13 | 13 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения» | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 245949,09 | 417160 | 417160 | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 «Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения» | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 2135735,93 | 1636878 | 1612596,43 | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2 муниципальной программы :Создание условий для развития человеческого потенциала.** | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 . Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | % | 35 | 38 | 38 | Х | Х |  |
|  | Показатель 2 задачи 2. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | % | 88 | 89 | 89 | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Демшинский сельсовет.** | | | | | | | | |
|  | *Задача 1 Подпрограммы 2 Приобщение жителей поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.* | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Ед. | 50 | 56 | 56 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения» | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 221047,26 | 272795 | 272793,22 | Х | Х |  |
|  | *Задача 2 Подпрограммы 2 Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения* | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Ед. | 190 | 200 | 200 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2задачи 2 подпрограммы 2 «Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения» | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 1293764 | 1543864 | 1494970 | Х | Х |  |
|  | **Задача 3 муниципальной программы :**  **Предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для защиты населения сельского поселения Демшинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 3 . Количество ежегодно информируемого населения сельского поселения о безопасности жизнедеятельности. | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Чел. | 780 | 780 | 780 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Демшинский сельсовет** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 3 Предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для защиты населения сельского поселения Демшинский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.** | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Количество ежегодно информируемого населения сельского поселения о безопасности жизнедеятельности | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Чел. | 780 | 780 | 780 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3  «Обеспечение первичных мер и условий для защиты населения» | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 5460 | 5460 | - | Х | Х |  |
|  | **Задача 4 муниципальной программы Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения** | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 4 Доля муниципальных служащих прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Демшинский сельсовет» | | | | | | | | |
|  | Задача 1 Подпрограммы 4 «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде к общей численности муниципальных служащих сельского поселения. | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1подпрограммы 4 «Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета» | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 16000 | 16500 | 16500 | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 1Подпрограммы 4 «Ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совета муниципальных образований»» | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 2436 | 2436 | - | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 3 задачи 1Подпрограммы 4 «Приобретение информационных услуг с использованием информационно-справочных систем» | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 36000 | 37800 | 37800 | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4 «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 32419 | 156805 | 156804,89 | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4 «Прочие мероприятия сельского поселения» | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Руб. | 37550 | 20000 | 20000 | Х | Х |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Наличие генерального плана, | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет | Ед. | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие (при наличии) |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Глотова Н.А..

(подпись) (расшифровка подписи)

"12" февраля 2024 года