

**Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет**

**Добринского муниципального района Липецкой области**

**Российской Федерации**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**17.10.2018 с. Демшинка № 81**

**О Порядке разработки, реализации**

**и проведения оценки эффективности**

**муниципальных программ сельского**

**поселения Демшинский сельсовет**

**Добринского муниципального района**

**Липецкой области Российской Федерации**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации , руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация сельского поселении Демшинский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P41) разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области.

2. [Постановление](consultantplus://offline/ref=5A40459D149DBDF36B24232A6715FF26B9613185F377C2305694235D541111DEu1d6L) администрации сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального сельского поселения Липецкой области от 16 сентября 2013 года № 55 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации" признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

**Глава администрации А.И. Двуреченских**

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Демшинский сельсовет

Добринского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации

от 17.10.2018 № 81

**Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации**

# I. Общие положения

Настоящий Порядок разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее – Порядок) определяет правила разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения.

1. Муниципальная программа сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее - муниципальная программа) включает в себя подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограммы), представляющие собой комплекс основных мероприятий, направленных на решение конкретных задач подпрограммы.

2. Муниципальная программа разрабатывается на срок, необходимый для достижения целей муниципальной программы, но не более срока реализации Стратегии социально-экономического развития сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее - сельское поселение).

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

# 4. Проект нормативного правового акта администрации поселения об утверждении муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком разработки, общественного обсуждения, рассмотрения, утверждения (одобрения), реализации, корректировки документов стратегического планирования сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, мониторинга и контроля их реализации

Проект муниципальной программы утверждается постановлением администрации сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее администрация сельского поселения) в срок до 15 октября года, предшествующего первому году реализации муниципальной программы.

Не подлежат общественному обсуждению изменения в муниципальную программу:

- приведения муниципальной программы в соответствие с принятым Советом депутатов сельского поселения решением сельского поселения о бюджете сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством;

- выполнения требований нормативных правовых актов;

Согласование и утверждение проекта нормативного правового акта администрации сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с Регламентом администрации сельского поселения.

# II.Требования к структуре муниципальной программы

5. Муниципальная программа должна иметь следующую структуру:

* 1. 5.1. Титульный лист.
  2. 5.2. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
  3. 5.3. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:

1) краткая характеристика текущего состояния, формулировка проблем и рисков социально-экономического развития поселения;

2) краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы;

3) перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы;

4) краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;

5) краткое описание ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств источников, не запрещенных действующим законодательством, с обобщением данной информации по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку;

6) мониторинг реализации муниципальной программы;

7) методика расчета целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности. В случае, если муниципальной программой предусмотрены целевые индикаторы или показатели задач, имеющие качественную оценку, то указанным целевым индикаторам или показателям задач присваиваются балльные цифровые значения.

5.4. Подпрограммы.

5.5. Приложения к муниципальной программе по формам в соответствии с приложениями 2 - 3 к настоящему Порядку.

6. Подпрограмма имеет следующую структуру:

6.1. Паспорт подпрограммы по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

6.2. Текстовая часть подпрограммы, формируемая по следующим разделам:

1) краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере;

2) задачи, показатели задач подпрограммы;

3) сроки и этапы реализации подпрограммы;

4) характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий.

На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи подпрограммы.

5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

При включении в состав муниципальной программы подпрограммы, разработанной в соответствии с настоящим пунктом, заполнение объемов финансирования данной подпрограммы в приложениях 2 и 3 к настоящему порядку может осуществляться без разбивки по основным мероприятиям.

# III. Разработка и утверждение проекта муниципальной программы

7. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку. Проект плана реализации утверждается администрацией сельского поселения.

8. Для осуществления контроля за ходом исполнения муниципальной программы в установленные сроки (по итогам года - до 15 марта года, следующего за отчетным) администрация сельского поселения готовит:

а) отчеты о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и иных источников, не запрещенных действующим законодательством, по формам согласно приложениям: 6,7,8 к настоящему Порядку;

б) отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

9. К отчетной информации прилагается информация о ходе реализации муниципальной программы, которая включает:

1) описание основных результатов, достигнутых за отчетный период, с информацией о сдаче и приемке в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено в рамках реализации муниципальной программы;

2) перечень запланированных, но нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и (или) мероприятий за отчетный период;

3) сведения об ожидаемых результатах и значениях целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, подпрограмм на конец года. По целевым индикаторам и показателям задач, плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее объяснение причин;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за отчетный период, а также предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета с соответствующим обоснованием;

5) оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

6) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года.

# IV. Реализация муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения

# 11.Оценка эффективности реализации муниципальной программы в процессе (по годам реализации муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки, определенной согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

12. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация сельского поселения может принять решение о сокращении (увеличении) на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации основных мероприятий, подпрограмм или муниципальной программы в целом.

# V.Функции исполнителя по разработке и реализации муниципальных программ

Разработчиком и исполнителем муниципальных программ и подпрограмм является администрация сельского поселения.

Приложение 1

к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

ПАСПОРТ

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель |  |
| 2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| 3. Подпрограммы |  |
| 4. Цели муниципальной программы |  |
| 5. Индикаторы цели |  |
| 6. Задачи муниципальной программы |  |
| 7. Показатели задач |  |
| 8. Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Приложение 2

к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за счет средств бюджета с/п | Наименование  целей,  индикаторов,  задач,  показателей,  подпрограмм,  основных  мероприятий1 | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель2 | Единица измерения | Значения индикаторов,  показателей и объемов  финансирования3 | | | | |
| год до начала реализации муниципальной программы | первый год | второй год | третий год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель муниципальной программы | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы | | | | | | | |
|  | Индикатор 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 |  | руб. | Х |  |  |  |  |
|  | ... |  | руб. | Х |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 |  | руб. | Х |  |  |  |  |
|  | ... |  | руб. | Х |  |  |  |  |
|  | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 |  | руб. | Х |  |  |  |  |
|  | ... |  | руб. | Х |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 | | | | | | | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Х | руб. | Х |  |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы | | | | | | | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Всего по муниципальной программе | Всего | руб. | Х |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | руб. | Х |  |  |  |  |
| Соисполнитель | руб. | Х |  |  |  |  |
| ... | руб. | Х |  |  |  |  |

1

При заполнении [графы 2](#P368) перед основным мероприятием могут быть указаны несколько показателей, характеризующих результат реализации данного основного мероприятия. В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](#P368)осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

2

В строках с целевыми индикаторами и показателями указывается наименование ответственного исполнителя (соисполнителя), ответственного за достижение соответствующих индикаторов и показателей.

3

Объемы финансирования по основным мероприятиям заполняются в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы без указания итоговой суммы по основному мероприятию, итоговая сумма по подпрограмме муниципальной программы указывается без разбивки по ответственному исполнителю и соисполнителям.

В таблице муниципальной программы ячейки, в которых указан символ "X",остаются свободными.

Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на

реализацию муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | | |
| Первый год | Второй год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |  |
| n | ... | ... |  |  |  |

1

Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Приложение 4

к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

ПАСПОРТ

подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель |  |
| 2. Цели подпрограммы (если имеются) |  |
| 3. Задачи подпрограммы |  |
| 4. Целевые индикаторы подпрограммы (если имеются) |  |
| 5. Показатели задач подпрограммы |  |
| 6. Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| 7. Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение 5

к Порядку разработки, формирования, реализации

и проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ сельского поселения

Демшинский сельсовет Добринского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации

Утвержден \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование правового акта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя)

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_\_\_

План реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

на 20\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  подпрограммы,  основных  мероприятий,  мероприятий, | Ответственный исполнитель | Срок начала  реализации2 | Срок  окончания  реализации2 | Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета Липецкой области (областного бюджета), бюджетов поселений, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (руб.) | Объем ресурсного обеспечения за счет средств бюджета сельского поселения (руб.) | ИТОГО объем ресурсного обеспечения (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.2 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| n | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку разработки, формирования, реализации

и проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программсельского поселения

Демшинский сельсовет Добринского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за счет средств бюджета поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации | | | Расходы отчетного (руб.) | | | Причины низкого  освоения средств  бюджета  сельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | Х | Х |  |  |  |  |
| ... |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Всего | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | Х | Х |  |  |  |  |
| ... |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | Всего | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  | Х | Х |  |  |  |  |
| ... |  | Х | Х |  |  |  |  |
| n | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

1

Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения прикассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 7

к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (руб.) | | |
| Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Бюджет района |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов и средства государственных корпораций |  |  |  |
| n | ... | ... |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 8

к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) | |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет района |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средства  внебюджетных  источников1 |  |  |
| n | ... | ... |  |  |

1

Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 9

к Порядку разработки, формирования, реализации

и проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ сельского поселения

Демшинский сельсовет Добринского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  целей,  индикаторов,  задач,  показателей подпрограмм,  основных  мероприятий1 | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей | | | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии) |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | |  |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 1 | | | | | | |
|  | Индикатор 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 | | | | | | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы | | | | | | |
| n | ... |  |  |  |  |  |  |

1

В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

2

Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 10

к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ В ПРОЦЕССЕ (ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ) И ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы в процессе (по годам реализации муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки эффективности реализации муниципальной программы в процессе (по годам реализации муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы.

Критерии количественных оценок эффективности реализации

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент | Градации | Балльная оценка |
| 1 | Достижение целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы | 0,36 | 1) достижение соответствует:  а) 100 процентов и более - для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) 100 процентов и менее - для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 2) достижение соответствует:  а) от 80 процентов включительно до 100 процентов - для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) свыше 100 процентов до 120 процентов включительно - для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
| 3) достижение соответствует:  а) от 50 процентов включительно до 80 процентов - для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) свыше 120 процентов до 150 процентов включительно - для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 5 |
| 4) достижение соответствует:  а) менее 50 процентов - для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) свыше 150 процентов - для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 0 |
| 2 | Достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы | 0,24 | 1) достижение соответствует:  а) 100 процентов и более - для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) 100 процентов и менее - для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 2) достижение соответствует:  а) от 80 процентов включительно до 100 процентов - для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) свыше 100 процентов до 120 процентов включительно - для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
| 3) достижение соответствует:  а) от 50 процентов включительно до 80 процентов - для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) свыше 120 процентов до 150 процентов включительно - для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 5 |
| 4) достижение соответствует:  а) менее 50 процентов - для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) свыше 150 процентов - для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 0 |
| 3 | Освоение средств бюджета сельского поселения | 0,3 | 1) средства освоены на 95 процентов или более | 10 |
| 2) средства освоены от 75 процентов включительно до 95 процентов | 8 |
| 3) средства освоены от 50 процентов включительно до 75 процентов | 5 |
| 4) средства освоены менее чем на 50 процентов | 0 |
| 4 | Оценка наступления и достижения значений контрольных событий | 0,1 | 1) достижение соответствует:  а) 100 процентов и более - для контрольных событий, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) 100 процентов и менее - для контрольных событий, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 10 |
| 2) достижение соответствует:  а) от 80 процентов включительно до 100 процентов - для контрольных событий, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) свыше 100 процентов до 120 процентов включительно - для контрольных событий, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике | 8 |
| 3) достижение соответствует:  а) от 50 процентов включительно до 80 процентов - для контрольных событий, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) свыше 120 процентов до 150 процентов включительно - для контрольных событий, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике;  в) 100 процентов и более - для контрольных событий, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике, в случае если контрольные события были исполнены не в установленный срок, но в пределах отчетного года;  г) 100 процентов и менее - для контрольных событий, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике, в случае если контрольные события были исполнены не в установленный срок, но в пределах отчетного года | 5 |
| 4) достижение соответствует:  а) менее 50 процентов - для контрольных событий, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;  б) свыше 150 процентов - для контрольных событий, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике;  в) менее 100 процентов - для контрольных событий, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике, в случае если контрольные события были исполнены не в установленный срок, но в пределах отчетного года;  г) свыше 100 процентов - для контрольных событий, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике, в случае если контрольные события были исполнены не в установленный срок, но в пределах отчетного года | 0 |

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится на основании балльных значений критериев и их весовых значений по следующей формуле:

Э = 0,36 x Пгп + 0,24 x Ппп + 0,3 x ОБС + 0,1 x КС, где:

Э - итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Пгп - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы;

Ппп - средневзвешенная балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы;

ОБС - балльная оценка освоения средств бюджета сельского поселения;

КС - средневзвешенная балльная оценка наступления и достижения значений контрольных событий.

На основании итоговой оценки делается один из следующих выводов об эффективности реализации муниципальной программы:

1) если итоговая оценка составляет менее пяти баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

2) если итоговая оценка составляет пять баллов и более, но менее восьми баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

3) если итоговая оценка составляет восемь баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.