Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет

Добринского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017                             с. Демшинка                                 № 6

О мерах по обеспечению безопасности

пропуска паводковых вод в 2017 году

В целях обеспечения безопасности населения, обеспечению сохранности имущества всех форм собственности, заблаговременной готовности предприятий, организаций, учреждений, сил и средств в период весеннего паводка, руководствуясь Уставом сельского поселения Демшинский сельсовет, администрация сельского поселения Демшинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию из числа работников администрации сельского поселения Демшинский сельсовет и аварийных служб Добринского района (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод (приложение № 2).

3. Обеспечить заблаговременную подготовку противопаводковых работ.

4. Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

5. До 27.02.2017 г. определить силы и средства и создать запасы материально-технических средств, горюче-смазочных материалов для проведения аварийно-спасательных работ.

6. Ответственность по проведению паводкового периода оставляю за собой.

Глава администрации                                                              А. И. Двуреченских

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения

Демшинский  сельсовет

от 13.02.2017г. № 6

Противопаводковая комиссия

муниципального образования

«Сельское поселение Демшинский  сельсовет»

Двуреченских А. И.  – глава сельского поселения Демшинский

сельсовет, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Глотова Н. А.  – специалист 1 разряда сельского поселения

Демшинский  сельсовет;

Ванюков С.И.   – участковый уполномоченный полиции ОВД

Добринского  района;

Лепехов С.Н.  – старший мастер филиала ОАО «МРСК Центра» Липецк-энерго» Добринского РЭС

(по согласованию);

Папанова О.В.   –Директор МУП  «Чистый город»

(по согласованию);

Владиславский В.Г.  – начальник Липецкого филиала ОАО   «Ростелеком» Добринского ЛТЦ МЦТЭТ г.Грязи

(по согласованию);

Курьянова Н. В.    – исполняющий Директор ООО «Демшинский

кооператор» (по согласованию).

Петушков Н. В.   – Директор ООО им. Крупской

Приложение № 2

к постановлению главы

сельского поселения

Демшинский  сельсовет

от 13.02.2017г. № 6

План

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод в черте муниципального образования

«Сельское поселение Демшинский сельсовет»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить необходимый запас ГСМ и стройматериалов для ремонта переходов через реку Плавица | Директор ООО им. Крупской Петушков Н. В. (согласно договора) | до 20.02.2016г. |
| 2 | Подготовить необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости | Исполняющий Директор ООО «Демшинский кооператор» | на период паводка |
| 3 | Обеспечить бесперебойную связь на территории сельского поселения | начальник Липецкого филиала ОАО «Ростелеком» Добринского ЛТЦ МЦТЭТ г.Грязи Владиславский В.Г. | −״− |
| 4 | Держать в готовности автомобили для немедленного выезда на спасательные работы | Директор МУП «чистый город» Папанова О.В. | −״− |
| 5 | Подготовить и привести в рабочее состояние все имеющиеся механизмы для откачки воды и держать их в постоянной готовности | Директор МУП «чистый город» Папанова О.В. | до 27.02.2017г. |
| 7 | В местах возможного подтопления проверить исправность сетей энергоснабжения, проверить исправность уличного освещения, и где необходимо произвести ремонт | старший мастер филиала ОАО «МРСК Центра» Липецк-энерго» Добринского РЭС Лепехов С.Н. | до 27.02.2017г. |
| 8 | Для выполнения неотложных работ во время паводка создать аварийно-восстановительные бригады | Директор МУП «чистый город» Папанова О.В. | до 27.02.2017г. |