# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ДЕМШИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

### ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

24.02.2014г                                       № 8

С. Демшинка

«О мерах по обеспечению безопасности

пропуска паводковых вод в 2014 году»

В целях обеспечения безопасности населения, обеспечению сохранности имущества всех форм собственности, заблаговременной готовности предприятий, организаций, учреждений, сил и средств в период весеннего паводка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать паводковый период с 25.03.2014г. по 25.04.2014г.

2. Создать противопаводковую комиссию из числа работников администрации сельского поселения Демшинский сельсовет и аварийных служб Добринского района (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод (приложение № 2).

4. Обеспечить заблаговременную подготовку противопаводковых работ.

5. Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения, утвердить план эвакуации и жизнеобеспечивания населения на случай подтопления(приложение 3,4).

6. До 25.03.2014 г. определить силы и средства и создать запасы материально-технических средств, горюче-смазочных материалов для проведения аварийно-спасательных работ ( приложение 5).

7. Ответственность по проведению паводкового периода оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Демшинский сельсовет                       А. И. Двуреченских

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения

Демшинский  сельсовет

от 24.02.2014г. № 8

Противопаводковая комиссия

муниципального образования

«Сельское поселение Демшинский  сельсовет»

на период с 25.03.2014 г. по 25.04.2014 г.

Двуреченских А. И.  – глава сельского поселения Демшинский

сельсовет, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Глотова Н. А.  – специалист 1 разряда сельского поселения

Демшинский  сельсовет;

Еремин А.И.   – и.о.участкового уполномоченного полиции ОВД

Добринского  района;

Логунов В.И.  – старший мастер филиала ОАО «МРСК Центра» Липецк-энерго» Добринского РЭС

(по согласованию);

Полунин В.Е.   –Директор «ООО Добринка-ЖУК»

(по согласованию);

Владиславский В.Г.  – начальник Липецкого филиала ОАО

«Ростелеком» Добринского ЛТЦ МЦТЭТ г.Грязи

(по согласованию);

Курьянова Н. В.    – исполняющий Директор ООО «Демшинский

кооператор» (по согласованию).

Петушков Н. В.   – Директор ООО им. Крупской

Приложение № 2

к постановлению главы

сельского поселения

Демшинский  сельсовет

от 24.02.2014г. № 8

План

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод в черте муниципального образования

«Сельское поселение Демшинский сельсовет»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить необходимый запас ГСМ и стройматериалов для ремонта переходов через реку Плавица | Директор ООО им. Крупской Петушков Н. В. (согласно договора) | до 25.03.2014г. |
| 2 | Подготовить необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости | Исполняющий Директор ООО «Демшинский кооператор» | на период паводка |
| 3 | Обеспечить бесперебойную связь на территории сельского поселения | начальник Липецкого филиала ОАО «Ростелеком» Добринского ЛТЦ МЦТЭТ г.Грязи Владиславский В.Г. | −״− |
| 4 | Держать в готовности автомобили для немедленного выезда на спасательные работы | Директор «ООО Добринка-ЖУК» Полунин В.Е. | −״− |
| 5 | Подготовить и привести в рабочее состояние все имеющиеся механизмы для откачки воды и держать их в постоянной готовности | Директор «ООО Добринка-ЖУК» Полунин В.Е. | до 25.03.2014г. |
| 7 | В местах возможного подтопления проверить исправность сетей энергоснабжения, проверить исправность уличного освещения, и где необходимо произвести ремонт | старший мастер филиала ОАО «МРСК Центра» Липецк-энерго» Добринского РЭС Логунов В.И. | до 25.03.2014г. |
| 8 | Для выполнения неотложных работ во время паводка создать аварийно-восстановительные бригады | Директор «ООО Добринка-ЖУК» | до 25.03.2014г. |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения

Демшинский сельсовет

от 24.02.2014г. № 8

ПЛАН

Эвакомероприятий на случай подтопления

| Населенный пункт (затопление) | Эвакоприемный пункт | Кол-во заселяемых человек |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение Демшинский сельсовет | Сельский Дом культуры | 24 человек |

Приложение 4

к постановлению администрации

сельского поселения

Демшинский сельсовет

от 24.02.2014г. № 8

ПЛАН

мероприятий по жизнеобеспечению  населения в паводковый период 2014 года.

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подвоз питьевой воды | директор Добринской ЖУК т.2-11-45 |
| 2 | Предоставление продуктов первой необходимости, продуктов питания | Предприниматели, согласно заключенных договоров |
| 3 | Обеспечение бесперебойной связью | директор Липецкого филиала ОАО «ЦентрТелеком» Владиславский В.Г. |
| 4 | Обеспечение медикаментами | Главный врач МУП «Добринская ЦРБ» Дарьин А.В |
| 5 | Обеспечить госпитализацию больных, при возможных чрезвычайных ситуациях | Главный врач МУП «Добринская ЦРБ» Дарьин А.В. |